## Fournitures,travaux et prestat
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR D'APPEL DE TAHOUA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TAHOUA |  | Plan original : | PLAN INITIAL
|  | ANNEE | 2024
|  |  |  | DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES | [14 empty] | DONNEES BUDGETAIRES
Réf. No. (1) | Objet du marché | PRM |  | GENERALITES |  |  | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION |  |  |  | CODE BUDGETAIRE | CONSOMMATION DES AE |  |  |  |  | CONSOMMATION DES CP
|  |  |  | Mode de passation du marché (3) | Montant Estimatif (Francs CFA) (4) | Accord DGCMP/EF pour MNED (5) | Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6) | Date de réception avis du CMP/EF (7) | Date non objection du PTF (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis du CMP/EF (12) | Date non objection du PTF (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17) | Imputation budgétaire (18) | Engagements 1° trimestre | Engagements 2° trimestre | Engagements 3° trimestre | Engagements 4° trimestre | Total engagements | Besoins de paiement 1° trimestre | Besoins de paiement 2° trimestre | Besoins de paiement 3° trimestre | Besoins de paiement 4° trimestre | Total crédits de paiement
1 | CONSTRUCTION D’UN BLOC DE SALLE D’AUDIENCE ET BUREAU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TAHOUA | PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TAHOUA | prévision | DC | 27 600 094 |  |  |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 |  | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 75 jours | Budget National | 1713106020511 |  |  |  | 27 600 094 | 27 600 094 |  |  |  | 27 600 094 | 27 600 094
réalisation
| COÛT TOTAL PREVISION |  |  |  | 27 600 094
| COÛT TOTAL REALISATION |  |  |  | 27 600 094
ECART PREVISION ET REALISATION
LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TAHOUA
Note on D12: A actualiser trimestriellement en fonction des engagements réels, des marchés infructueux, des annulations, etc..
Note on U10: Nécessaire collaboration entre DMP et DRFM afin d'obtenir cette information

## Feuil1
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR D'APPEL DE TAHOUA
Plan original :
Tribunal de Grande Instance de Tahoua
|  | ANNEE | 2024
|  |  |  | DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES | [14 empty] | DONNEES BUDGETAIRES
Réf. No. (1) | Objet du marché | PRM |  | GENERALITES |  |  | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION |  |  |  | CODE BUDGETAIRE | CONSOMMATION DES AE |  |  |  |  | CONSOMMATION DES CP
|  |  |  | Mode de passation du marché (3) | Montant Estimatif (Francs CFA) (4) | Accord DGCMP/EF pour MNED (5) | Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6) | Date de réception avis du CMP/EF (7) | Date non objection du PTF (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis du CMP/EF (12) | Date non objection du PTF (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17) | Imputation budgétaire (18) | Engagements 1° trimestre | Engagements 2° trimestre | Engagements 3° trimestre | Engagements 4° trimestre | Total engagements | Besoins de paiement 1° trimestre | Besoins de paiement 2° trimestre | Besoins de paiement 3° trimestre | Besoins de paiement 4° trimestre | Total crédits de paiement
1 | CONSTRUCTION D’UN BLOC DE SALLE D’AUDIENCE ET BUREAU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TAHOUA | PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TAHOUA | prévision | DC | PM |  |  |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-02 |  | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 75 jours | Budget National | 1713106020511
réalisation
| COÛT TOTAL PREVISION |  |  |  | PM
| COÛT TOTAL REALISATION |  |  |  | PM
ECART PREVISION ET REALISATION
LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TAHOUA
Note on D12: A actualiser trimestriellement en fonction des engagements réels, des marchés infructueux, des annulations, etc..
Note on U10: Nécessaire collaboration entre DMP et DRFM afin d'obtenir cette information